## КСС оферта
Обект: Съдебна палата - София
Подобект: Ремонт в санитарен възел за подмяна на вградена структура в общ. WC, 1 етаж
Възложител: Апелативен съд - София
Изпълнител:
№ | ВИДОВЕ РАБОТИ | МЯРКА | КОЛ. | ЕД. ЦЕНА | СТОЙНОСТ
I | Обществена WC-Ж, 1 ет.
1 | Подготовка на помещението | ч.ч. | 2 |  | 0
2 | Обезпечаване неразпространението на прах и разнасяне на строителни отпадъци чрез вътрешни и външни мокри и сухи изтривалки и др. | бр. | 1 |  | 0
3 | Защитно покритие с найлон | м² | 10 |  | 0
4 | Източване на водопроводна инсталация | бр. | 1 |  | 0
5 | Разваляне стенна облицовка от гранитогрес 20х20 см | м² | 1.5 |  | 0
6 | Разваляне на зидария с газобетонни блокчета, δ=7 см | м² | 1.5 |  | 0
7 | Демонтаж на стари фитинги, захранващи структурата със студена вода (меки връзки, спирателни кранове, фитинги и други ) | к-т | 1 |  | 0
8 | Демонтаж на структура за вграждане | к-т | 1 |  | 0
9 | Доставка и монтаж на нова структура за вграждане марка "IdealStandad", с конзолна тоалетна чиния (цвят: бял), за монтаж пред масивна стена с двоен бутон (осигуряващ 3л. и 6л.) и минимална гаранция на изделието (10 години на металната рамка, 5 години на казанче "пластмасова част" и 2 години на промивния механизъм) | к-т | 1 |  | 0
10 | Доставка и монтаж на фитинги захранващи структурата със студена вода (меки връзки, спирателни кранове, фитинги и други ) | к-т | 1 |  | 0
11 | Подзиждане на стена зидария с газобетонни блокчета, δ=7 см | м² | 1.5 |  | 0
12 | Полагане на стенна облицовка и включено фугиране на стена с плочки гранитогрес на лепило и фуга 2 мм, 20х20 см цвят сиви, при ремонти | м² | 1.5 |  | 0
13 | Направа на студена водна проба | бр. | 1 |  | 0
14 | Събиране, изнасяне на строителни отпадъци, вкл. почистане | м² | 10 |  | 0
II | Допълнителни работи
1 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци и др. | м3 | 0.3 |  | 0
| Обща стойност на видовете работи в € без ДДС: |  |  |  | 0
| Непредвидени (труд, материали и др.) 15%: |  |  |  | 0
| 20% ДДС: |  |  |  | 0
| Обща стойност на видовете работи в € с включен ДДС: |  |  |  | 0
Обща гаранция: …………
Валидност на офертата: ………..
Срок за изпънение: …………..
| дата: |  | Управител:

## Акт обр. 19
Обект: Съдебна палата - София
Подобект: Ремонт санитарен възел, З етаж, от страна на ул. Алабин
Възложител: Апелативен съд - София
Изпълнител:………..
ПРОТОКОЛ № 1
Днес . .202__ г. подписаните представители на Възложителя - Апелативен съд - София, инж.Александър Димитров, инж. Цветан Цветанов, инж. Стефан Иванов и на Изпълнителя _________________, след проверка на място установихме, че към . .202__ г. са извършени и подлежат на заплащане въз основа на този акт следните видове и количества строително-монтажни работи.
№ по ред | № по Оферта | Видове СМР | Ед. мярка | по Оферта |  |  | Общо к-во изпълнено от началото на обекта |  | К-во изпълнено с Протокол № 1
|  |  |  | Количество | Ед.цена | Стойност | Количество | Стойност | Количе- ство | Стойност
1 | I | Обществена WC-Ж, 1 ет.
2 | 1 | Подготовка на помещението | ч.ч. | 2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | 2 | Обезпечаване неразпространението на прах и разнасяне на строителни отпадъци чрез вътрешни и външни мокри и сухи изтривалки и др. | бр. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
4 | 3 | Защитно покритие с найлон | м² | 10 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | 4 | Източване на водопроводна инсталация | бр. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
6 | 5 | Разваляне стенна облицовка от гранитогрес 20х20 см | м² | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
7 | 6 | Разваляне на зидария с газобетонни блокчета, δ=7 см | м² | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF!
9 | 7 | Демонтаж на стари фитинги, захранващи структурата със студена вода (меки връзки, спирателни кранове, фитинги и други ) | к-т | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
10 | 8 | Демонтаж на структура за вграждане | к-т | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | 9 | Доставка и монтаж на нова структура за вграждане марка "IdealStandad", с конзолна тоалетна чиния (цвят: бял), за монтаж пред масивна стена с двоен бутон (осигуряващ 3л. и 6л.) и минимална гаранция на изделието (10 години на металната рамка, 5 години на казанче "пластмасова част" и 2 години на промивния механизъм) | к-т | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
12 | 10 | Доставка и монтаж на фитинги захранващи структурата със студена вода (меки връзки, спирателни кранове, фитинги и други ) | к-т | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
13 | 11 | Подзиждане на стена зидария с газобетонни блокчета, δ=7 см | м² | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
14 | 12 | Полагане на стенна облицовка и включено фугиране на стена с плочки гранитогрес на лепило и фуга 2 мм, 20х20 см цвят сиви, при ремонти | м² | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF!
16 | 13 | Направа на студена водна проба | бр. | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  |  |  | 0 | #REF!
18 | 14 | Събиране, изнасяне на строителни отпадъци, вкл. почистане | м² | 10 | 0
19
20 | II | Допълнителни работи | [6 empty] | 0 | 0
21 | 1 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци и др. | м3 | 0.3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | Обща стойност на видовете работи без ДДС: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | 20% ДДС: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
|  | Обща стойност на видовете работи с включен ДДС: |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
ИЗПЪЛНИТЕЛ: |  |  | ИНВЕСТИТОР: АПЕЛАТИВЕН СЪД СОФИЯ
инж. Александър Димитров
|  | / подпис / | [6 empty] | / подпис/
инж. Цветан Цветанов
/ подпис/
инж. Стефан Иванов
/ подпис/

## ПКС ПР 1
Обект: Съдебна палата - София
Подобект: Ремонт санитарен възел, З етаж, от страна на ул. Алабин
Възложител: Апелативен съд - София
Изпълнител:………..
ПОДРОБНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА КЪМ ПРОТОКОЛ обр.19 № 1
№ по ред | № по офер. | Описание на СМР | Ед.м. | Количество по оферта | Количество | Дължина | Ширина | Височина | Едн.части
1 | I | Обществена WC-Ж, 1 ет.
2 | 1 | Подготовка на помещението | ч.ч. | 2 | 0
3 | 2 | Обезпечаване неразпространението на прах и разнасяне на строителни отпадъци чрез вътрешни и външни мокри и сухи изтривалки и др. | бр. | 1 | 0
4 | 3 | Защитно покритие с найлон | м² | 10 | 0
5 | 4 | Източване на водопроводна инсталация | бр. | 1 | 0
6 | 5 | Разваляне стенна облицовка от гранитогрес 20х20 см | м² | 1.5 | 0
7 | 6 | Разваляне на зидария с газобетонни блокчета, δ=7 см | м² | 1.5 | 0
8 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
9 | 7 | Демонтаж на стари фитинги, захранващи структурата със студена вода (меки връзки, спирателни кранове, фитинги и други ) | к-т | 1 | 0
10 | 8 | Демонтаж на структура за вграждане | к-т | 1 | 0
11 | 9 | Доставка и монтаж на нова структура за вграждане марка "IdealStandad", с конзолна тоалетна чиния (цвят: бял), за монтаж пред масивна стена с двоен бутон (осигуряващ 3л. и 6л.) и минимална гаранция на изделието (10 години на металната рамка, 5 години на казанче "пластмасова част" и 2 години на промивния механизъм) | к-т | 1 | 0
12 | 10 | Доставка и монтаж на фитинги захранващи структурата със студена вода (меки връзки, спирателни кранове, фитинги и други ) | к-т | 1 | 0
13 | 11 | Подзиждане на стена зидария с газобетонни блокчета, δ=7 см | м² | 1.5 | 0
14 | 12 | Полагане на стенна облицовка и включено фугиране на стена с плочки гранитогрес на лепило и фуга 2 мм, 20х20 см цвят сиви, при ремонти | м² | 1.5 | 0
15 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
16 | 13 | Направа на студена водна проба | бр. | 1 | 0
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0
18 | 14 | Събиране, изнасяне на строителни отпадъци, вкл. почистане | м² | 10 | 0
19
20 | II | Допълнителни работи
21 | 1 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци и др. | м3 | 0.3 | 0